## 开发计划总表
阶段 | 具体改造步骤 | 主要工作内容 | 旧项目梳理/迁移范围 | 预计工作量 | 完成后达到的效果 | 验收标准
第 1 阶段 | 旧项目结构与用例梳理 | 梳理 conf/lib/testCase/testData 现状，识别可复用能力、耦合点、旧用例分布 | 梳理 2 个 sheet，旧项目 15 条 API 用例 | 0.5 人天 | 明确哪些代码保留、哪些重构、哪些迁移 | 输出旧项目梳理清单；明确 asserts 14 条、events 1 条
第 1 阶段 | 新框架骨架搭建 | 新建 automation/ 目录，建立 core/api/ui/tests/testdata 结构，初始化 pytest.ini、conftest.py、main.py、requirements.txt | 不涉及用例迁移 | 0.5 人天 | 新框架具备承载能力，可以正常运行起来 | automation 目录创建完成；pytest 能识别新目录；main.py 可作为统一入口触发新框架执行；新旧框架可并行存在且互不影响
第 1 阶段 | 配置与入口重构 | 拆分环境配置，替换硬编码 base_url、Allure 路径，统一 main.py + pytest + scripts 入口 | 不涉及用例迁移 | 0.5 人天 | 具备多环境切换基础，执行入口统一，加载配置文件数据，运行指定用例 | base_url、报告路径不再写死在代码中；至少支持 test 环境配置加载；可通过 main.py 或 pytest 指定执行单条/单模块用例
第 1 阶段 | 登录 API 与认证能力实现 | 实现登录接口封装、登录响应解析、token 提取能力，形成新框架第一条核心 API 能力，并单独封装成登录用例 | 为全部 16 条 API 用例提供认证基础 | 1 人天 | 新框架具备统一登录能力，不再手工依赖固定 authorization，可以跑通登录用例 | login_api 实现完成；登录接口返回的 token/session 可被正确提取；新增 1 条登录 API 用例可独立执行通过并生成 Allure 结果
第 1 阶段 | session/token 自动注入机制 | 将登录得到的 token 处理为 session 级参数，自动注入请求头，替代手工修改 authorization | 覆盖旧项目全部需要鉴权的 API 用例 | 1 人天 | 后续所有接口请求可自动带鉴权，不再手动改配置文件 | BaseClient 或统一请求上下文已支持自动注入 authorization；执行业务接口时无需再手工修改 conf/url_configs.py；随机抽取 2 条业务接口验证鉴权生效
第 1 阶段 | 首条 API 用例迁移与调通 | 选择 asserts 或 events 中 1 条代表性用例迁移到新框架，打通登录 -> 取 token -> 自动鉴权 -> 业务请求 -> 断言 -> 报告全链路 | 迁移并跑通 1 条首条 API 用例 | 1 人天 | 新框架完成从 0 到 1 验证，证明结构和鉴权机制可用 | 首条迁移用例可独立执行通过；链路包含登录、自动鉴权、业务请求、断言、Allure 报告；连续执行 2 次结果一致
第 1 阶段 | 数据访问层重构与批量迁移核心用例 | 将 Excel 读取与测试数据能力拆为 loaders/providers/factories，并在首条用例跑通基础上继续迁移其余核心 API 用例 | 在首条用例基础上继续迁移并跑通累计 16 条 API 用例 | 2 人天 | 第 1 周即可展示可运行的新 API 框架 MVP，并具备批量迁移能力 | 完成 Excel 数据访问下沉；测试文件不再直接解析 Excel；累计迁移并执行通过 16 条 API 用例；可按模块执行 asserts/events 用例
第 2 阶段 | UI 运行环境接入 | 引入 Playwright，建立 ui/pages/components/flows 结构，验证浏览器可启动 | 不涉及旧用例迁移 | 1 人天 | 新框架从 API-only 扩展为 API + UI，并且可以复用 API 的登录等接口 | Playwright 依赖安装完成；浏览器可正常启动并打开目标系统；ui/pages、ui/components、ui/flows 目录建立完成
第 2 阶段 | 页面对象与组件封装 | 封装登录页、首页、资产页、告警页及表格、筛选器、菜单组件，还包括实现 allure 对报错的截图和日志输出 | 不涉及旧用例迁移 | 2 人天 | UI 定位器和页面动作下沉，后续维护成本降低 | LoginPage、DashboardPage、AssetPage、AlertPage 至少完成基础封装；表格、筛选器、菜单组件可复用；UI 执行失败时可自动截图并写入 Allure
第 2 阶段 | 第一条 UI 用例实现 | 使用 UI 封装的组件实现资产清点页面的用例：悬停资产 -> 进入资产清点页面 -> 查询软件列表、端口列表、补丁列表、进程列表等 | 新增 1 条 UI 用例 | 1人天 | 实现首条 UI 用例，并验证用例的稳定性和实现难度，对后续用例的产出做评估 | 首条 UI 用例可在新框架下独立执行；关键页面跳转和列表断言通过；连续执行 2 次结果一致；能输出截图和报告
第 2 阶段 | 业务流与首批 UI 用例落地 | 建立 LoginFlow / AssetFlow / AlertFlow，编写 UI 冒烟用例，前期先梳理出 UI 脚本的具体步骤，并进行评审然后自动化实现 | 新增 8 条左右代表性 UI 用例 | 1.5 人天 | 可展示登录、资产、告警等常规 UI 自动化能力 | 完成 LoginFlow、AssetFlow、AlertFlow 基础封装；累计新增并执行通过 9 条 UI 用例；覆盖登录、资产、告警、风险、响应等路径
第 2 阶段 | API/UI 共用能力打通与稳定性处理 | 打通配置、账号、数据、日志、报告等共用能力，修复首批 UI 稳定性问题 | 联调 16 条 API 用例 + 9 条 UI 用例 | 0.5 人天 | 第 2 周结束后形成 API + UI 一体化可执行框架，通过执行看具体效果和效率 | API 与 UI 可共用配置、账号和日志能力；16 条 API 与 9 条 UI 可在同一框架内分别执行；首批 UI 用例连续执行 3 次通过率达到预期
第 3 阶段 | 测试集分类治理 | 按 smoke / regression / permission 分类重组用例，补充 marker 规范，API 和 UI 用例并行执行 | 纳入首批 16 条 API 用例和 9 条 UI 用例 | 1 人天 | 用例从散点执行变成按目标执行，统计通过率和执行时间，评估脚本质量 | smoke、regression、permission 三类 marker 配置完成；可按分类独立执行；输出通过率和执行时长统计
第 3 阶段 | 基础权限测试建设 | 梳理管理员、分析员等基础角色，增加角色数据和页面可见性校验 | 新增 4 条权限类用例 | 1 人天 | 框架具备基础权限校验能力 | 至少完成 2 类角色的数据准备；新增 4 条权限用例可执行；验证关键按钮或页面可见性差异
第 3 阶段 | 执行脚本与报告整理 | 建立 smoke/regression 执行脚本，统一 Allure 报告输出方式 | 覆盖首批已迁移/新增用例 | 1 人天 | 本地执行与报告查看方式标准化 | 可通过脚本分别执行 smoke 和 regression；Allure 结果目录统一；报告可正常生成和查看
第 3 阶段 | CI 接入与稳定性验证 | 增加基础 CI 入口，验证依赖、路径、执行链路 | 覆盖首批已迁移/新增用例 | 1 人天 | 新框架具备持续集成最小能力 | CI 配置文件完成；CI 环境可成功安装依赖并触发至少 1 轮 smoke 执行；执行结果可追溯
第 3 阶段 | 文档整理与迁移收口 | 补充 README、编写规范、迁移说明，整理旧框架兼容期方案 | 输出迁移范围说明：已迁移 16 条 API 用例，新增 9 条 UI 用例，新增 4 条权限用例 | 0.5 人天 | 形成可汇报、可交付、可推广的 MVP 版本 | README、编写规范、迁移说明齐备；明确旧框架兼容期和下线建议；形成可供汇报的最终材料
第 3 阶段 | 配置 Docker 使其具备跨环境、跨设备执行能力 | 编写 Dockerfile，配置 Allure 报告输出路径并做数据卷挂载，编写一键启动脚本等 | 不涉及旧用例迁移 | 1 人天 | 可以通过 Docker 一键安装并执行，具备基础跨环境运行能力 | Dockerfile 和启动脚本完成；容器内可执行 smoke 或 regression；报告目录可挂载到宿主机查看