## 开发计划总表
阶段 | 具体改造步骤 | 主要工作内容 | 旧项目梳理/迁移范围 | 预计工作量 | 完成后达到的效果
第 1 周 | 旧项目结构与用例梳理 | 梳理 conf/lib/testCase/testData 现状，识别可复用能力、耦合点、旧用例分布 | 梳理 2 个 sheet、共 15 条 API 用例 | 0.5 人天 | 明确哪些代码保留、哪些重构、哪些迁移
第 1 周 | 新框架骨架搭建 | 新建 automation/ 目录，建立 core/api/ui/tests/testdata 结构，初始化 pytest.ini、conftest.py、main.py、requirements.txt | 不涉及用例迁移 | 0.5 人天 | 新框架具备承载能力，新旧框架可并行存在
第 1 周 | 配置与入口重构 | 拆分环境配置，替换硬编码 base_url、Allure 路径，统一 main.py + pytest + scripts 入口 | 不涉及用例迁移 | 0.5 人天 | 具备多环境切换基础，执行入口统一
第 1 周 | 登录 API 与认证能力实现 | 实现登录接口封装、登录响应解析、token 提取能力，形成新框架第一条核心 API 能力 | 为全部 15 条 API 用例提供认证基础 | 1 人天 | 新框架具备统一登录能力，不再手工依赖固定 authorization
第 1 周 | session/token 自动注入机制 | 将登录得到的 token 处理为 session 级参数，自动注入请求头，替代手工修改 authorization | 覆盖旧项目全部需要鉴权的 API 用例 | 1 人天 | 后续所有接口请求可自动带鉴权，不再手动改配置文件
第 1 周 | 首条 API 用例迁移与调通 | 选择 asserts 或 events 中 1 条代表性用例迁移到新框架，打通登录 -> 取 token -> 自动鉴权 -> 业务请求 -> 断言 -> 报告全链路 | 迁移并跑通 1 条首条 API 用例 | 1 人天 | 新框架完成从 0 到 1 验证，证明结构和鉴权机制可用
第 1 周 | 数据访问层重构与批量迁移核心用例 | 将 Excel 读取与测试数据能力拆为 loaders/providers/factories，并在首条用例跑通基础上继续迁移其余核心 API 用例 | 在首条用例基础上继续迁移并跑通累计 10~15 条 API 用例 | 1 人天 | 第 1 周即可展示可运行的新 API 框架 MVP，并具备批量迁移能力
第 2 周 | UI 运行环境接入 | 引入 Playwright，建立 ui/pages/components/flows 结构，验证浏览器可启动 | 不涉及旧用例迁移 | 1 人天 | 新框架从 API-only 扩展为 API + UI
第 2 周 | 页面对象与组件封装 | 封装登录页、首页、资产页、告警页及表格、筛选器、菜单组件 | 不涉及旧用例迁移 | 2 人天 | UI 定位器和页面动作下沉，后续维护成本降低
第 2 周 | 业务流与首批 UI 用例落地 | 建立 LoginFlow / AssetFlow / AlertFlow，编写 UI 冒烟用例 | 新增 8~12 条代表性 UI 用例 | 1.5 人天 | 可展示登录、资产、告警等常规 UI 自动化能力
第 2 周 | API/UI 共用能力打通与稳定性处理 | 打通配置、账号、数据、日志、报告等共用能力，修复首批 UI 稳定性问题 | 联调 10~15 条 API 用例 + 8~12 条 UI 用例 | 0.5 人天 | 第 2 周结束后形成 API + UI 一体化可执行框架
第 3 周 | 测试集分类治理 | 按 smoke / regression / permission 分类重组用例，补充 marker 规范 | 纳入首批 10~15 条 API 用例和 8~12 条 UI 用例 | 1 人天 | 用例从散点执行变成按目标执行
第 3 周 | 基础权限测试建设 | 梳理管理员、分析员等基础角色，增加角色数据和页面可见性校验 | 新增 4~6 条权限类用例 | 1 人天 | 框架具备基础权限校验能力
第 3 周 | 执行脚本与报告整理 | 建立 smoke/regression 执行脚本，统一 Allure 报告输出方式 | 覆盖首批已迁移/新增用例 | 1 人天 | 本地执行与报告查看方式标准化
第 3 周 | CI 接入与稳定性验证 | 增加基础 CI 入口，验证依赖、路径、执行链路 | 覆盖首批已迁移/新增用例 | 1 人天 | 新框架具备持续集成最小能力
第 3 周 | 文档整理与迁移收口 | 补充 README、编写规范、迁移说明，整理旧框架兼容期方案 | 输出迁移范围说明：已迁移 10~15 API 用例，新增 8~12 UI 用例，新增 4~6 权限用例 | 1 人天 | 形成可汇报、可交付、可推广的 MVP 版本